## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | conception des page avec les layout | 10
2 | ajout des fonctionnaliter relier a l'interface ( animation ) | 20
3 | code gerant l'interface + validation | 40
4 | base de donnée (ajustement avec le code) | 20
5 | test + ajustement finale | 10
TOTAL |  | 100
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | ajout d'une carte google map avec emplacement utilisateur | 20
2 | ajouter un système de points (fiabilité de l'utilisateur) | 40
3 | ajouter un système de récompenses (grade) | 50
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 110
Il y a 120h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2019-01-28 | creation du projet premiere activité (Acueille) | 0.1
2019-01-30 | menu, header des activiter pricipale de l'application | 1
2019-01-31 | mise en pas de l'activité acceuil | 1
6 et 7 fevrier | Creation de l'activiter de connexion + mise en page | 1
6 et 7 fevrier | Creation de l'activiter inscription + mise en page | 1
dimanche 10 fevrier | Creation de l'activiter apresinscription + mise en page (probleme liée au region) | 1.5
11 fevrier | Creation de l'animation en arriere plan | 2
dimanche 10 fevrier | creation de l'Activiter louer un outil (probleme pour inclure le menu et header) | 1
2019-02-13 | resolution de probleme lie au menu et activité () creation des fraguements | 2
2019-02-14 | j'ai du recrée toute les activiter existante avec le menu en fraguement | 2
2019-02-16 | creation du fragement rechercher outil parti 1 et 2 | 2
2019-02-17 | integration de google map + resolution de probleme(ne fonctionne pas :( ) | 2
2019-02-17 | probleme lié au changement de fraguement | 1
2019-02-18 | creation du fraguement compte + mise en page | 0.3
TOTAL |  | 17.9
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | aurait pu fournir plus, les probleme lié au activié et le menu mon vraiment fais perdre passiance
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
25 fevrier | finnition des des mise en page des dernier layout(sauf acceuil) | 3
2019-03-06 | creation de la base de donnée + table utilisateur | 2
2019-03-07 | gestion d'ajout d'un utilisateur dans la base de donné + current user | 3
2019-03-09 | creation de la table annonce + gestion d'ajout d'anonce | 4
2019-03-10 | gestion de rechercher un outil | 4
2019-03-11 | probleme relier a la BD (changement de version) | 2
2019-03-12 | Gestion de la connexion des utilisateur | 3
2019-03-13 | design page contact + contacter par mail directement | 3
2019-03-14 | design page FAQ (Reste a remplir) | 1
2019-03-15 | animation backgound appliquer au menu | 1
2019-03-18 | information de l'utilisateur dans le menu | 2
2019-03-19 | ajout d'un fenetre de renseignement sur l'outil rechercher | 2
TOTAL |  | 30
Auto-évaluation
Note (/10) | 9
Je suis vraiment content de ce que j'ai fait, mon noyau est presque opérationnel (choix de la ville). Je pense avoir bientôt finis mon projet malgré que mon code reste à désirer. Il me reste la validation, les exceptions, les injections SQL, puis a produire un design plus attirant. Possibilité d'ajout de fonctionnalité tel que (voir mes annonce, Google Map, extension pour les villes) à voir avec le professeur(Client).
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2019-03-23 | changement des ville pour faire place au addresse appoximative ou non | 0.5
2019-03-27 | changement de logo et de nom d'application | 0.5
2019-03-28 | installation de google map (non reussie) | 3
2019-03-30 | ajout d'une classe pour la validation | 2
2019-04-03 | ajout de google map (reussie) | 2
2019-04-06 | ajout des marker avec icone et titre | 8
2019-04-08 | ajout de la localisation | 4
2019-04-09 | ajout d'un bouton flotant pour les outil pres de moi (ne fonctionne toujours pas) | 4
TOTAL |  | 24
Auto-évaluation
Note (/10) | 9
Comment. | la majeure parie de cette itération était concentré sur Google Map, cela marche plutôt bien malgré un temps conséquent perdu a chercher des solution et corriger les bugs. Je suis satisfait de mon travail mais je trouve que mon code reste a desirer .
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2019-04-24 | connexion a une bd externe (non reussis) | 7
2019-04-25 | connexion a une bd externe (non reussis) | 3
2019-04-28 | validation (classe java) | 4
2019-05-01 | outil pres de moi | 5
2019-06-02 | erreur aveec la validation | 3
2019-06-07 | erreur avec update (gradle) | 2
TOTAL |  | 24
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | cette iteration la n'a pas eté très productif au niveau application, j'ai eu beaucoup de bug a corriger.
Itération #4